## backlog
stories : backlog
No | points | description
9 | 3 | as business user: Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας.
10 | 2 | as business user: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει.
11 | 3 | as business user: Δυνατοτητα εξεργασιας προσφορων.
12 | 2 | as business user: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.
13 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιτης κατηγοριας και ευρους τιμης προϊοντων.
14 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων".
15 | 2 | as client user: Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".
16 | 5 | as client user: Δυνατοτητα ενημερωσης σχετικα με τις προσφορες που βρισκονται κοντα του.
17 | 4 | as client user: Δυνατοτητα αναζητησης και ευρεσης προσφορων βαση της τοποθεσιας του.
18 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.
20 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση εγγραφης.
21 | 3 | as admin: Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ.
22 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων.
23 | 3 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων.
24 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.

## sprints stories
progress | stories : this print |  |  | name
| No | points | description
OPEN | 3 | 4 | as business user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ
OPEN | 4 | 4 | as client user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ
OPEN | 5 | 3 | as client user: Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ
OPEN | 6 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ
OPEN | 7 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ

## done stories
stories : done |  |  | done by
No | points | description
1 | 4 | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | 1 | as user: Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ
8 | 3 | as business user: Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ

## bugg report
bugg report
status | bugg Nο | story Nο | notes
0

## stats
|  | stories (count) | points (sum)
| backlog | 16 | 45
| done | 3 | 8
| sprint | 5 | 16
| all* | 24 | 69
| remain** | 21 | 61
*all = backlog + done stories + sprints stories
**remain = all - done stories
this sprint completed :
0 | of | 5 | stories.
in percentages : |  |  | 0 | %
general progress :
stories : |  | 3 | of | 24
in percentages : |  |  | 0.125 | %
points : |  | 8 | of | 69
in percentages : |  |  | 0.11594 | %

## .
octomber | 69 | 69
november | 45 | 64
december | 23
january | 0