## backlog
stories : backlog
No | points | description
9 | 3 | as business user: Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας.
10 | 2 | as business user: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει.
11 | 3 | as business user: Δυνατοτητα εξεργασιας προσφορων.
12 | 2 | as business user: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.
13 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιτης κατηγοριας και ευρους τιμης προϊοντων.
14 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων".
15 | 2 | as client user: Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".
16 | 5 | as client user: Δυνατοτητα ενημερωσης σχετικα με τις προσφορες που βρισκονται κοντα του.
17 | 4 | as client user: Δυνατοτητα αναζητησης και ευρεσης προσφορων βαση της τοποθεσιας του.
18 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.
20 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση εγγραφης.
21 | 3 | as admin: Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ.
22 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων.
24 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.

## sprints stories
progress | stories : this sprint |  |  | name
| No | points | description
OPEN | 4 | 4 | as client user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ
OPEN | 5 | 3 | as client user: Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ

## done stories
stories : done |  |  | done by
No | points | description
1 | 4 | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | 1 | as user: Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ
3 | 4 | as business user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ
7 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ
8 | 3 | as business user: Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ
23 | 3 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ

## bugg report
bugg report
status | bugg Nο | story Nο | notes
1
FIXED | 1 | 3 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΌΤΑΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ LONGITUDE & LATITUDE ΣΕ DOUBLE ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ.

## stats
|  | stories (count) | points (sum)
| backlog | 15 | 42
| done | 7 | 20
| sprint | 2 | 7
| all* | 24 | 69
| remain** | 17 | 49
*all = backlog + done stories + sprints stories
**remain = all - done stories
this sprint completed :
0 | of | 2 | stories.
in percentages : |  |  | 0 | %
general progress :
stories : |  | 7 | of | 24
in percentages : |  |  | 0.29167 | %
points : |  | 20 | of | 69
in percentages : |  |  | 0.28986 | %

## .
octomber | 69 | 69
november | 45 | 64
december | 23
january | 0