## backlog
NO | STORIES | POINTS
1 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4
2 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΩΣ BUSINESS Ή USER | 1
3 | ΔΥΝΑTOΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ BUSINESS | 4
4 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΩΣ BUSINESS | 3
5 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 3
6 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ Η BUSINESS | 2
7 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 3
8 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 2
9 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ REGISTER USER | 3
10 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LOGIN USER | 3
11 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2
12 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥ | 2
13 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ | 2
14 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ USER ΚΑΘΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ | 5
15 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ | 4
16 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ USER | 3
17 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 3
18 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ JAVA | 3
19 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 2
20 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ VERIFIED ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 2
21 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΑΦΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
22 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ USER H BUSINESS ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
23 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
24 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
25
26
27
28
29
30
31
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 68

## 1st sprint
1st SPRINT
STORIES | POINTS | NAME | STATUS
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΩΣ BUSINESS Ή USER | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ
ΔΥΝΑTOΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ BUSINESS | 4 | ΠΕΤΡΟΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ REGISTER USER | 4 | ΖΑΧΟΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LOGIN USER | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ JAVA | 3 | ΜΑΝΟΣ
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 2 | ΜΑΝΟΣ
sunolo | 21