## backlog
stories : backlog
No | points | description
11 | 3 | as business user: Δυνατοτητα εξεργασιας προσφορων.
12 | 2 | as business user: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.
15 | 2 | as client user: Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".
16 | 5 | as client user: Δυνατοτητα ενημερωσης σχετικα με τις προσφορες που βρισκονται κοντα του.
17 | 4 | as client user: Δυνατοτητα αναζητησης και ευρεσης προσφορων βαση της τοποθεσιας του.
18 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user: Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.
21 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση εγγραφης.
23 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων.
25 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.

## sprints stories
progress | stories : this sprint |  |  | name
| No | points | description
started | 9 | 3 | as business user: Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας.
started | 10 | 2 | as business user: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει.
| 13 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιας και ευρους τιμης προϊοντων.
| 14 | 2 | as client user: Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων".
started | 21 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση εγγραφης.
started

## done stories
stories : done |  |  | done by
No | points | description
1 | 4 | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | 1 | as user: Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ
3 | 4 | as business user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
4 | 4 | as client user: Δυνατοτητα εγγραφης. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΟΣ
5 | 3 | as client user: Δυνατοτητα login | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
8 | 3 | as business user: Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ
6 | 3 | as admin: Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ
7 | 2 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ
24 | 3 | as admin: Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ
22 | 3 | as admin: Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ. | ΜΑΝΟΣ

## bugg report
bugg report
status | bugg Nο | story Nο | notes
1
FIXED | 1 | 3 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΌΤΑΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ LONGITUDE & LATITUDE ΣΕ DOUBLE ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ.

## stats
|  | stories (count) | points (sum)
| backlog | 0 | 0
| done | 10 | 30
| sprint | 5 | 11
| all* | 15 | 41
| remain** | 5 | 11
*all = backlog + done stories + sprints stories
**remain = all - done stories
this sprint completed :
0 | of | 5 | stories.
in percentages : |  |  | 0 | %
general progress :
stories : |  | 10 | of | 15
in percentages : |  |  | 66.6667 | %
points : |  | 30 | of | 41
in percentages : |  |  | 73.1707 | %

## .
octomber | 69 | 69
november | 45 | 64
december | 23
january | 0