## all stories
stories : all |  |  |  | asign to / done by | status
No | points | role | description
28 | 73
1 | 4 | - | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
2 | 1 | as client user | Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
3 | 4 | as business user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
4 | 4 | as client user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
5 | 3 | as client user | Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
6 | 3 | as admin | Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ | DONE
7 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
8 | 3 | as business user | Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ | DONE
9 | 3 | as business user | Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας. | ΠΕΤΡΟΣ | DONE
10 | 2 | as business user | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
11 | 3 | as business user | Δυνατοτητα επεξεργασιας προσφορων. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
12 | 2 | as business user | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
13 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιτης κατηγοριας και ευρους τιμης προϊοντων. | ΖΑΧΟΣ | DONE
14 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων". | ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
15 | 2 | as client user | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων". | ΓΙΑΝΝΗΣ | OPEN
16 | 5 | as client user | Δυνατοτητα προβολης προσφορων που βρισκονται κοντα του(ακτινα 3χλμ),με εμφανιση στον χαρτη. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ | DONE
17 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αξιολογισης προσφορων. |  | waits
18 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αναφορας προσφορων. |  | waits
19 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση verified. | ΜΑΝΟΣ | DONE
20 | 3 | as admin | Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ. | ΜΑΝΟΣ | DONE
21 | 2 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
22 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
23 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
24 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων" χρηστη | ΜΑΝΟΣ | DONE
25 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης επιθυμων χρηστων | ΜΑΝΟΣ | DONE
26 | 2 | as client user | Δυνατοτητα επεξεργασιας επιθυμιας |  | waits
27 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης business και επιλογης βαση αφμ για προβολη των offer της με δυνατοτητα διαγραφης καποιου offer της business | ΜΑΝΟΣ | DONE
28 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης user και επιλογης βαση username για προβολη των desires του με δυνατοτητα διαγραφης καποιου desire του user | ΜΑΝΟΣ | DONE

## done stories
stories : done |  |  |  | done by
No | points | role | description
24 | 66
1 | 4 | - | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | 1 | as client user | Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ
8 | 3 | as business user | Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ
3 | 4 | as business user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΓΟΣ
4 | 4 | as client user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 | 4 | as client user | Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 | 3 | as admin | Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ
7 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ
23 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ
21 | 3 | as admin | Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ. | ΜΑΝΟΣ
20 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση verified. | ΜΑΝΟΣ
9 | 3 | as business user | Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας. | ΠΕΤΡΟΣ
13 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιας και ευρους τιμης προϊοντων. | ΖΑΧΟΣ
16 | 5 | as client user | Δυνατοτητα προβολης προσφορων που βρισκονται κοντα του(ακτινα 3χλμ),με εμφανιση στον χαρτη. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ
10 | 2 | as business user | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει. | ΓΙΩΡΓΟΣ
14 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων". | ΖΑΧΟΣ
19 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση verified. | ΜΑΝΟΣ
22 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ
24 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων" χρηστη | ΜΑΝΟΣ
25 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης επιθυμων χρηστων | ΜΑΝΟΣ
11 | 3 | as business user | Δυνατοτητα επεξεργασιας προσφορων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
12 | 2 | as business user | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
27 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης business και επιλογης βαση αφμ για προβολη των offer της με δυνατοτητα διαγραφης καποιου offer της business | ΜΑΝΟΣ
28 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης user και επιλογης βαση username για προβολη των desires του με δυνατοτητα διαγραφης καποιου desire του user | ΜΑΝΟΣ

## backlog
stories : backlog
No | points | role | description
4 | 10
18 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.
27 | 2 | as client user | Δυνατοτητα επεξεργασιας επιθυμιας
15 | 2 | as client user | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".

## sprints stories
progress | stories : this sprint |  |  |  | asign to
| No | points | role | description
| 2 | 7
open | 15 | 2 | as client user | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων". | ΓΙΑΝΝΗΣ
done | 16 | 5 | as client user | Δυνατοτητα προβολης προσφορων που βρισκονται κοντα του(ακτινα 3χλμ),με εμφανιση στον χαρτη. | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΟΣ

## bugg report
bugg report |  |  |  | ASSIGNED TO / DONE BY
status | bugg Nο | story Nο | notes
8
FIXED | 1 | 3 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΌΤΑΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ LONGITUDE & LATITUDE ΣΕ DOUBLE ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ. | ΓΙΩΡΓΟΣ
FIXED | 2 | 13 | ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ. | ΖΑΧΟΣ
FIXED | 3 | - | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟ BUSINESS ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΕ USER (ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ). | ΓΙΩΡΓΟΣ
FIXED | 4 | - | ΔΕΝ ΕΔΙΝΕ PERMISSION ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΟΤΑΝ ΕΚΑΝΕΣ NEW OFFER | ΓΙΩΡΓΟΣ
OPEN | 5 | 9 | Η ΜΕΘΟΔΟΣ requstFocus() ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ inputExpDate (AddOffer Activity, clearUnvalidInput method) | ΖΑΧΟΣ
OPEN | 6 | - | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ DESIRES ΚΑΙ OFFERS ΜΕ ΙΔΙΟ ΟΝΟΜΑ | ΖΑΧΟΣ
FIXED | 7 | 9 | ΑΝ ΠΑΤΗΣΕΙΣ GET LOCATION ΠΡΙΝ ΑΝΟΙΞΕΙΣ ΤΟ GPS ΜΕΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. | ΓΙΩΡΓΟΣ
OPEN | 8 | - | GET OFFERS BY DESIRE : ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ QUERY | ΖΑΧΟΣ

## stats
| stories (count) | points (sum)
backlog | 4 | 10
sprint | 2 | 7
done | 24 | 66
all | 28 | 73
remain | 4 | 7