## backlog
NO | STORIES | POINTS
5 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 3
6 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕΙ Η BUSINESS | 2
7 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 3
8 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΩΣ BUSINESS | 2
11 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΗΣ | 2
12 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ ΤΟΥ | 2
13 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ | 2
14 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ USER ΚΑΘΩΣ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥ | 5
15 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΤΟΥ | 4
16 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ USER | 3
17 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | 3
20 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΝΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΚΡΕΜΜΕΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ VERIFIED ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 2
21 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Ή ΑΦΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
22 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΠΟΙΟΥ USER H BUSINESS ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
23 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3
24 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 3

## done stories
No | STORIES | POINTS | DONE BY
1 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΩΣ BUSINESS Ή USER | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ

## this sprint
No | STORIES | POINTS | NAME | PROGRESS
1 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
2 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΩΣ BUSINESS Ή USER | 1 | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
3 | ΔΥΝΑTOΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ BUSINESS | 4 | ΠΕΤΡΟΣ | OPEN
9 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ REGISTER USER | 4 | ΖΑΧΟΣ | OPEN
10 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ LOGIN USER | 3 | ΓΙΑΝΝΗΣ | OPEN
18 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ JAVA | 3 | ΜΑΝΟΣ | OPEN
19 | ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ADMIN | 2 | ΜΑΝΟΣ | OPEN

## bugg report
Bugg Number | Story Number | Description

## stories progress chart
|  | our progress |  | points
oct | 66 | 66 | backlog | 45
nov | 45 | 61 | this sprint | 21
dec | 23 |  | sum | 66
jan | 0