## all stories
stories : all |  |  |  | asign to / done by | status
No | points | role | description
25 | 67
1 | 4 | - | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
2 | 1 | as client user | Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
3 | 4 | as business user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
4 | 4 | as client user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
5 | 3 | as client user | Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | DONE
6 | 3 | as admin | Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ | DONE
7 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
8 | 3 | as business user | Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ | DONE
9 | 3 | as business user | Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας. | ΠΕΤΡΟΣ | OPEN
10 | 2 | as business user | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει. | ΓΙΩΡΓΟΣ | OPEN
11 | 3 | as business user | Δυνατοτητα εξεργασιας προσφορων.
12 | 2 | as business user | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.
13 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιτης κατηγοριας και ευρους τιμης προϊοντων. | ΖΑΧΟΣ | DONE
14 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων". | ΖΑΧΟΣ | BUGGFIXING
15 | 2 | as client user | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".
16 | 5 | as client user | Δυνατοτητα ενημερωσης σχετικα με τις προσφορες που βρισκονται κοντα του.
17 | 4 | as client user | Δυνατοτητα αναζητησης και ευρεσης προσφορων βαση της τοποθεσιας του.
18 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.
20 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση εγγραφης. | ΜΑΝΟΣ | OPEN
21 | 3 | as admin | Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ. | ΜΑΝΟΣ | DONE
22 | 2 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων. | ΜΑΝΟΣ | OPEN
23 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ | DONE
24 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων. | ΜΑΝΟΣ | OPEN
25 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων" χρηστη | ΜΑΝΟΣ | OPEN

## done stories
stories : done |  |  |  | done by
No | points | role | description
11 | 33
1 | 4 | - | Δημιουργια βασεις δεδομενων. | ΓΙΩΡΓΟΣ
2 | 1 | as client user | Δυνατοτητα επιλογης πλοηγησης ως business ή client user. | ΓΙΩΡΓΟΣ
8 | 3 | as business user | Δυνατοτητα login. | ΠΕΤΡΟΣ
3 | 4 | as business user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΠΕΤΡΟΣ ΓΙΩΓΟΣ
4 | 4 | as client user | Δυνατοτητα εγγραφης. | ΖΑΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
5 | 4 | as client user | Δυνατοτητα login | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
6 | 3 | as admin | Δυνατοτητα διαχειρισης βασης δεδομενων μεσω εξωτερικης εφαρμογης. | ΜΑΝΟΣ
7 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των χρηστων. | ΜΑΝΟΣ
23 | 3 | as admin | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων. | ΜΑΝΟΣ
21 | 3 | as admin | Δυνατοτητα αναζητησης χρηστων βαση ονοματως ή ΑΦΜ. | ΜΑΝΟΣ
20 | 2 | as admin | Δυνατοτητα προβολης νεων χρηστων σε οσους εκρεμει η εγκριση verified. | ΜΑΝΟΣ

## backlog
stories : backlog
No | points | role | description
7 | 22
11 | 3 | as business user | Δυνατοτητα εξεργασιας προσφορων.
12 | 2 | as business user | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων.
15 | 2 | as client user | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων".
16 | 5 | as client user | Δυνατοτητα ενημερωσης σχετικα με τις προσφορες που βρισκονται κοντα του.
17 | 4 | as client user | Δυνατοτητα αναζητησης και ευρεσης προσφορων βαση της τοποθεσιας του.
18 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αξιολογισης προϊοντων.
19 | 3 | as client user | Δυνατοτητα αναφορας προϊοντων.

## sprints stories
progress | stories : this sprint |  |  |  | asign to
| No | points | role | description
| 7 | 13
open | 10 | 2 | as business user | Δυνατοτητα προβολης ολων των προσφορων που εχει καταχωρησει. | ΓΙΩΡΓΟΣ
done | 13 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προσθηκης επιθυμιας και ευρους τιμης προϊοντων. | ΖΑΧΟΣ
open | 14 | 2 | as client user | Δυνατοτητα προβολης "επιθυμιων". | ΖΑΧΟΣ
open | 22 | 2 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης χρηστων. | ΜΑΝΟΣ
open | 24 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης προσφορων. | ΜΑΝΟΣ
open | 25 | 1 | as admin | Δυνατοτητα διαγραφης "επιθυμιων" χρηστη | ΜΑΝΟΣ
done | 9 | 3 | as business user | Δυνατοτητα δημιουργιας νεας προσφορας. | ΠΕΤΡΟΣ

## bugg report
bugg report
status | bugg Nο | story Nο | notes
3
FIXED | 1 | 3 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΟΥΣΕ ΌΤΑΝ ΕΠΑΙΡΝΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΕ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙ ΤΟ LONGITUDE & LATITUDE ΣΕ DOUBLE ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΒΑΣΗ.
OPEN | 2 | 13 | ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ.
OPEN | 4 | - | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΟΤΑΝ ΑΠΟ BUSINESS ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΣΕ USER ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ LOG OUT ΠΡΩΤΑ.

## stats
| stories (count) | points (sum)
backlog | 7 | 22
sprint | 7 | 13
done | 11 | 33
all | 25 | 67
remain | 14 | 34